СПРАВКА

о предложении компании «Ситалл» для АО «Югорский рыбоводный завод»:
подбор и внедрение научных решений под задачи предприятия

1. Суть предложения

Предлагается пилотный проект: компания «Ситалл» берёт одну технологическую задачу завода, переводит её в формализованное техническое задание и возвращает 5–7 проверенных научных решений разной стадии зрелости — с доказательствами, оценкой применимости, вариантами государственного софинансирования и следующим шагом по каждому. Дальнейшие этапы (структурирование договора с научной организацией, привлечение мер поддержки, сопровождение внедрения) — по решению завода. У каждого этапа своя точка выхода: предприятие не платит за весь путь сразу.

2. Контекст

Спрос на воспроизводство ценных видов рыб растёт: действует запрет вылова муксуна и нельмы, одобрена федеральная программа восстановления сиговых Обь-Иртышского бассейна, компенсационные обязательства недропользователей увеличиваются. Рост производства упирается в технологические узкие места отрасли: корма для ценных видов, посадочный материал и маточные стада, выживаемость молоди, энергоэффективность установок замкнутого водоснабжения. По каждому направлению в российских научных организациях есть решения, не дошедшие до производства.

3. Что предлагается заводу

1) диагностика выбранной задачи и её перевод в техническое задание (3–4 недели);

2) подбор решений в российских и зарубежных научных организациях с проверкой применимости профильными экспертами (6–8 недель);

3) подготовка заявок на меры государственной поддержки (постановление Правительства РФ № 218 — возмещение до 70 процентов стоимости исследований; повышающий коэффициент 2 по налогу на прибыль; гранты на доращивание технологий; субсидии Росрыболовства);

4) сопровождение внедрения с привлечением инжиниринговых центров и институтов в качестве исполнителей.

Примеры направлений поиска (уточняются диагностикой): отечественные рецептуры кормов для осетровых и сиговых; криоконсервация и генетическая паспортизация маточных стад; технологии подращивания молоди до высоких навесок; машинное зрение и мониторинг инкубации; ихтиопатология в УЗВ; энергоэффективные УЗВ для Арктической зоны.

4. О компании

«Ситалл» работает технологическим брокером для промышленности: находит под конкретную задачу предприятия готовые научные решения, проверяет их с профильными учёными, структурирует сделку с государственным софинансированием и сопровождает внедрение. Компания идёт от задачи предприятия, а не от разработки института, и получает часть вознаграждения только при доведении решения до внедрения. Собственный инструмент подбора «Ситалл Скаут» готовит 5–7 проверенных вариантов решений под задачу за сутки; каждое утверждение в подборе подтверждается ссылкой на первоисточник, итоговое заключение даёт профильный учёный.

Основатели компании: Кирилл Уклонский (руководитель ИТ-проектов АНО ЦЭМАК, автор системы «ФинАналитик», свидетельство Роспатента № 2024618827, внедрена в трёх федеральных организациях; РАНХиГС, государственное управление) и Данила Кашев (руководитель ИТ-проектов ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», проект импортозамещения с включением в реестр отечественного ПО; МГУ им. М.В. Ломоносова).

Технологическую экспертизу по каждому проекту дают привлекаемые профильные учёные; по каждому подбору называется, кто проверял. Соглашение о неразглашении подписывается до начала диагностики: задачи предприятия не публикуются.

5. Предлагаемые шаги

1) рабочая встреча на площадке завода;

2) выбор одной технологической задачи для пилота;

3) подписание соглашения о неразглашении и согласование условий диагностики.

Контактное лицо: Уклонский Кирилл, основатель компании «Ситалл». Электронная почта: uklonskiy.k@ya.ru. Август 2026